## 表紙
勤怠管理システム
試験項目表
| 作成日： | 2023-03-01
| 作成者： | 横山 隆

## 目次
【目次】 |  |  |  |  | ※ポートフォリオのため、エビデンスは未作成です。
項番 | 試験項目箇所 | 試験項目数 | 試験完了数 | 進捗度 | 完了日 | 備考
1 | 出退勤画面 | 164 | 164 | 100% | 2023-03-03
2 | 管理画面 | 243 | 223 | 91.77% | 2023-03-03
3
4
5
6
7
8
9
10
合計 |  | 407 | 387 | 95.09% | 2023-03-03
Formulas:
完了日 = MAX(F4:[完了日, row above])

## 出退勤画面
出退勤画面
# | テスト対象 | 対象画面 | 区分1 | 区分2 | テスト内容 | 期待結果 | 合否1 | 合否2 | 日付
ログイン機能
1 |  | ログイン画面 | ログイン |  | 管理者番号とパスワードを入力してログインをクリック | HOME画面へ遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
2 |  |  | ログイン | エラー | 誤った社員番号とパスワードを入力する | バリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
3 |  |  | ログイン | エラー | 入力を5回誤って入力する | タイムアウトの旨が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
4 |  |  | パスワード表示 |  | チェックを付ける | パスワードが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
5 |  |  | ログイン状態を保持する |  | チェックを付けてログイン後、ブラウザを一度閉じ、改めて開く | ログアウトされず、ログイン状態が保持される | 〇 |  | 2023-03-03
ログアウト機能
6 |  | HOME画面 | ログアウト |  | ログアウトをクリック | ログアウトされる | 〇 |  | 2023-03-03
出退勤打刻機能
7 |  | HOME画面 | 出勤 |  | 出勤ボタンをクリック | ・出勤時間を登録しましたとMSGが表示 ・出勤時間がDBに登録される | 〇 |  | 2023-03-03
8 |  |  | 出勤 |  | 画面表示（出勤ボタンクリック後） | ボタンが押せない状態になる | 〇 |  | 2023-03-03
9 |  |  | 退勤 |  | 画面表示（出勤ボタンクリック前） | ボタンが押せない状態である | 〇 |  | 2023-03-03
10 |  |  | 退勤 |  | 画面表示（出勤ボタンクリック後） | ボタンが押せる状態になる | 〇 |  | 2023-03-03
11 |  |  | 退勤 |  | 退勤ボタンをクリック（初回） | ・退勤時間を登録しましたとMSGが表示 ・退勤時間がDBに登録される | 〇 |  | 2023-03-03
12 |  |  | 退勤 |  | 退勤ボタンをクリック（2回目以降） | ・退勤時間を登録しましたとMSGが表示 ・退勤時間がDBに上書きされる | 〇 |  | 2023-03-03
日報機能
13 |  | HOME画面 | 日報 |  | 画面表示（日報初回登録） | 入力欄には何も表示されていない | 〇 |  | 2023-03-03
14 |  |  | 日報 |  | 画面表示（日報登録済） | 入力した内容が画面に表示される | 〇 |  | 2023-03-03
15 |  |  | 登録ボタン |  | 画面表示（日報初回登録） | 登録ボタンが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
16 |  |  | 更新ボタン |  | 画面表示（日報登録済） | 更新ボタンが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
17 |  |  | 日報 |  | 登録ボタンをクリック（日報初回登録） | ・入力した内容が画面に表示 ・日報がDBに登録される | 〇 |  | 2023-03-03
18 |  |  | 日報 |  | 登録ボタンをクリック（日報登録済） | ・入力した内容が画面に表示 ・日報がDBが更新される | 〇 |  | 2023-03-03
19 |  |  | 日報 |  | 複数行で登録を行う（日報初回登録） | ・改行された状態で画面に表示 ・日報がDBに登録される | 〇 |  | 2023-03-03
20 |  |  | 日報 |  | 複数行で登録を行う（日報登録済） | ・改行された状態で画面に表示 ・日報がDBが更新される | 〇 |  | 2023-03-03
21 |  |  | 日報 |  | 何もなしで登録する（日報初回登録） | ・登録しましたのMSGが表示 ・ボタンは登録ボタンのまま | 〇 |  | 2023-03-03
22 |  |  | 日報 |  | すでに入力しているものを削除し、何もなしで登録する | ・更新しましたのMSGが表示 ・ボタンは更新ボタンから登録ボタンに変わる | 〇 |  | 2023-03-03
23 |  |  | 日報 | エラー | 1,024文字以上で登録する | バリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
勤怠一覧機能
24 |  | 勤怠一覧画面 | プルダウン |  | 画面表示（初期状態） | 当月が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
25 |  |  | プルダウン |  | Vボタンクリック | 当月から遡って過去1年分が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
26 |  |  | プルダウン |  | 過去の年月を選択する | 選択した年月の勤怠一覧が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
27 |  |  | 名前 |  | 画面表示（初期状態） | ログインをしている社員名が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
28 |  |  | 戻るボタン |  | ボタンクリック | HOME画面に戻る | 〇 |  | 2023-03-03
29 |  |  | 出力ボタン |  | 画面表示（初期状態） | ・アコーディオンメニューは折畳んだ状態で表示される ・ボタンは「+」で表示される | 〇 |  | 2023-03-03
30 |  |  | 出力ボタン |  | ボタンクリック | ・アコーディオンメニューが展開される ・ボタンは「×」で表示される | 〇 |  | 2023-03-03
31 |  |  | 開始日・終了日 |  | 画面入力（直接年月を数字で入力） | 「YYYY/MM/DD」の表記に従って画面に反映する | 〇 |  | 2023-03-03
32 |  |  | 開始日・終了日 |  | カレンダーボタンをクリック | カレンダーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
33 |  |  | 開始日・終了日 |  | カレンダーボタンから年月日を選択する | 選択した年月日が画面に反映する | 〇 |  | 2023-03-03
34 |  |  | ダウンロードボタン |  | ダウンロードボタンクリック（正常入力） | 選択した年月日で勤怠情報が.xlsx形式でダウンロードが開始される | 〇 |  | 2023-03-03
35 |  |  | ダウンロードボタン | エラー | ダウンロードボタンクリック（開始日のみ入力） | 終了日の選択を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
36 |  |  | ダウンロードボタン | エラー | ダウンロードボタンクリック（終了日のみ入力） | 開始日の選択を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
37 |  |  | ダウンロードボタン | エラー | ダウンロードボタンクリック（開始日と終了日ともに未入力） | 開始日と終了日の選択を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
38 |  |  | ダウンロードボタン | エラー | ダウンロードボタンクリック（終了日を開始日より前の日付を入力） | 終了日には、開始日より後の日付を指定してくださいとバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
39 |  |  | ダウンロードボタン | エラー | ダウンロードボタンクリック（開始日と終了日が30日以上の期間を空ける） | 30日以内で入力するようバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
40 |  |  | ダウンロードボタン | エラー | ダウンロードボタンクリック（勤怠の登録がない場合） | 指定された日付には、勤怠情報がありませんでしたとバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
41 |  |  | 勤怠一覧合計 |  | 画面表示 | 当月の出勤日数、総勤務時間、残業時間が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
42 |  |  | 勤怠一覧 |  | 画面表示 | 当月の日と曜日が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
43 |  |  | 勤怠一覧 |  | 画面表示 | ・DBに登録の勤怠情報が表示される ・登録がない場合は空欄で表示される | 〇 |  | 2023-03-03
44 |  |  | 勤怠一覧 |  | 画面表示（日報部分） | 前半20文字前後が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
45 |  |  | 虫眼鏡ボタン |  | 虫眼鏡ボタンクリック | 日報表示のモーダルが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
46 |  |  | 日報表示 |  | 画面表示（初期状態） | 勤怠一覧を開いたときは表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
47 |  |  | 日報表示 |  | 画面表示（虫眼鏡ボタンクリック後） | 日報表示のモーダルが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
48 |  |  | 日報表示 |  | 画面表示（タイトル部分） | 選択した月日+日報と表示される | 〇 |  | 2023-03-03
49 |  |  | 日報表示 |  | 画面表示（日報登録あり） | DBに登録の日報が全文表示される | 〇 |  | 2023-03-03
50 |  |  | 日報表示 |  | 画面表示（日報登録なし） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
51 |  |  | 日報表示 |  | 画面表示（勤怠登録あり/更新日時・更新者名） | 更新日時と更新者名が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
52 |  |  | 日報表示 |  | 画面表示（勤怠登録なし/更新日時・更新者名） | 更新日時と更新者名が表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
53 |  |  | 日報表示 |  | ×ボタンクリック | モーダルが閉じる | 〇 |  | 2023-03-03
54 |  |  | 日報表示 |  | 閉じるボタンクリック | モーダルが閉じる | 〇 |  | 2023-03-03
55 |  |  | 日報表示 |  | モーダル外をクリック | モーダルが閉じる | 〇 |  | 2023-03-03
56 |  |  | 日報表示 |  | 日報部分に文字入力を行う | ・カーソルは表示されない ・readonlyのため文字入力ができない | 〇 |  | 2023-03-03
57 |  |  | 日報表示 |  | 日報の文章をドラック | 青反転する | 〇 |  | 2023-03-03
出力機能
58 |  | 出力内容確認 | 名前 |  | 表示 | 出力を行った社員名が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
59 |  |  | 月日 |  | 表示 | 選択した開始日から終了日までの期間の日付が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
60 |  |  | 曜日 |  | 表示 | ・月日に対応した曜日が表示される ・土曜日は青色、日曜日は赤色で表示される | 〇 |  | 2023-03-03
61 |  |  | 始業時刻 |  | 表示（出勤時間登録あり） | 月日に紐づいている始業時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
62 |  |  | 始業時刻 |  | 表示（出勤時間登録なし） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
63 |  |  | 終業時刻 |  | 表示（退勤時間登録あり） | 月日に紐づいている終業時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
64 |  |  | 終業時刻 |  | 表示（退勤時間登録なし） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
65 |  |  | 労働時間（所定内） |  | 表示（出退勤時間登録あり） | 休憩時間を含まない所定労働時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
66 |  |  | 労働時間（所定内） |  | 表示（出退勤時間登録なし） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
67 |  |  | 労働時間（時間外） |  | 表示（出退勤時間登録あり） | 残業時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
68 |  |  | 労働時間（時間外） |  | 表示（出退勤時間登録なし） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
69 |  |  | 合計勤務時間（所定内） |  | 表示 | 選択した開始日から終了日までの期間の所定労働時間の合計が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
70 |  |  | 合計勤務時間（時間外） |  | 表示 | 選択した開始日から終了日までの期間の時間外の合計が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
71 |  |  | 総合計 |  | 表示 | 選択した開始日から終了日までの期間の総勤務時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
部下一覧機能
72 |  | 部下一覧画面 | ナビゲーションバー |  | ナビゲーションバー（部下配属権限有の場合） | ・部下一覧とメニューが表示 ・クリックで開くことができる | 〇 |  | 2023-03-03
73 |  |  | ナビゲーションバー |  | ナビゲーションバー（部下配属権限無しの場合） | ・部下一覧とメニューが非表示 | 〇 |  | 2023-03-03
74 |  |  | 部下一覧 | エラー | 部下配属権限無しの場合で部下一覧のURLを入力したとき | エラーページに遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
75 |  |  | タイトル |  | 画面表示（タイトル部分） | 部下一覧とタイトルが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
76 |  |  | 部下一覧 |  | 画面表示（部下一覧部分） | ・自分自身を上司に設定している社員が一覧として表示される ・1ページの最大表示件数は10件まで | 〇 |  | 2023-03-03
77 |  |  | 部下一覧 |  | 画面表示（社員番号） | 社員番号順に表示される | 〇 |  | 2023-03-03
78 |  |  | 部下一覧 |  | 画面表示（社員名） | 社員番号に対応した社員名が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
79 |  |  | 部下一覧 |  | ボタンクリック（勤怠一覧） | 選択した社員の勤怠一覧に遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
80 |  |  | 部下一覧 |  | ボタンクリック（パスワード） | 選択した社員のパスワード変更画面に遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
81 |  |  | ページネーション |  | ページネーション（2以降もしくは次ボタンをクリック） | 次のページに遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
82 |  |  | ページネーション |  | ページネーション（1以降もしくは前ボタンをクリック） | 前のページに遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
83 |  | 勤怠一覧画面 | プルダウン |  | 画面表示（初期状態） | 当月が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
84 |  |  | プルダウン |  | Vボタンクリック | 当月から遡って過去1年分が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
85 |  |  | プルダウン |  | 過去の年月を選択する | 選択した年月の勤怠一覧が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
86 |  |  | 名前 |  | 画面表示（初期状態） | 選択した社員名が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
87 |  |  | 戻るボタン |  | ボタンクリック | 部下一覧画面に戻る | 〇 |  | 2023-03-03
88 |  |  | 勤怠合計 |  | 画面表示（初期状態） | ・アコーディオンメニューは折畳んだ状態で表示される ・ボタンは「+」で表示される | 〇 |  | 2023-03-03
89 |  |  | 勤怠合計 |  | ボタンクリック | ・アコーディオンメニューが展開される ・ボタンは「×」で表示される | 〇 |  | 2023-03-03
90 |  |  | 始業日・就業日 |  | 画面入力（直接年月を数字で入力） | 「YYYY/MM/DD」の表記に従って画面に反映する | 〇 |  | 2023-03-03
91 |  |  | 始業日・就業日 |  | カレンダーボタンをクリック | カレンダーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
92 |  |  | 始業日・就業日 |  | カレンダーボタンから年月日を選択する | 選択した年月日が画面に反映する | 〇 |  | 2023-03-03
93 |  |  | ダウンロードボタン |  | ダウンロードボタンクリック（正常入力） | 選択した年月日で勤怠情報が.xlsx形式でダウンロードが開始される | 〇 |  | 2023-03-03
94 |  |  | ダウンロードボタン | エラー | ダウンロードボタンクリック（開始日のみ入力） | 終了日の選択を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
95 |  |  | ダウンロードボタン | エラー | ダウンロードボタンクリック（終了日のみ入力） | 開始日の選択を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
96 |  |  | ダウンロードボタン | エラー | ダウンロードボタンクリック（開始日と終了日ともに未入力） | 開始日と終了日の選択を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
97 |  |  | ダウンロードボタン | エラー | ダウンロードボタンクリック（終了日を開始日より前の日付を入力） | 終了日には、開始日より後の日付を指定してくださいとバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
98 |  |  | ダウンロードボタン | エラー | ダウンロードボタンクリック（開始日と終了日が30日以上の期間を空ける） | 30日以内で入力するようバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
99 |  |  | ダウンロードボタン | エラー | ダウンロードボタンクリック（勤怠の登録がない場合） | 指定された日付には、勤怠情報がありませんでしたとバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
100 |  |  | 勤怠一覧合計 |  | 画面表示 | 当月の出勤日数、総勤務時間、残業時間が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
101 |  |  | 勤怠一覧 |  | 画面表示 | 当月の日と曜日が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
102 |  |  | 勤怠一覧 |  | 画面表示 | ・DBに登録の勤怠情報が表示される ・登録がない場合は空欄で表示される | 〇 |  | 2023-03-03
103 |  |  | 勤怠一覧 |  | 画面表示（日報部分） | 前半20文字前後が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
104 |  |  | 鉛筆ボタン |  | 鉛筆ボタンクリック | 勤怠修正のモーダルが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
105 |  |  | ゴミ箱ボタン |  | 画面表示（勤怠登録あり） | ボタンが有効化されている | 〇 |  | 2023-03-03
106 |  |  | ゴミ箱ボタン |  | 勤怠登録ありの状態でボタンクリック | 勤怠情報の削除確認のモーダルが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
107 |  |  | ゴミ箱ボタン |  | 勤怠情報の削除確認のモーダルで「はい」を選択 | 選択した勤怠情報が削除される | 〇 |  | 2023-03-03
108 |  |  | ゴミ箱ボタン |  | 勤怠情報の削除確認のモーダルで「キャンセル」を選択 | 何も変化はない | 〇 |  | 2023-03-03
109 |  |  | ゴミ箱ボタン |  | 画面表示（勤怠登録なし） | ボタンが無効化されている | 〇 |  | 2023-03-03
110 |  |  | ゴミ箱ボタン |  | 勤怠登録なしの状態でボタンクリック | 何も反応しない | 〇 |  | 2023-03-03
111 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（初期状態） | 勤怠一覧を開いたときは表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
112 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（虫眼鏡ボタンクリック後） | 勤怠修正表示のモーダルが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
113 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（タイトル部分） | 選択した月日+勤怠修正画面と表示される | 〇 |  | 2023-03-03
114 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（出勤時間登録あり） | DBに登録の出勤時間が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
115 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（出勤時間登録なし） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
116 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（退勤時間登録あり） | DBに登録の退勤時間が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
117 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（退勤時間登録なし） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
118 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（日報登録あり） | DBに登録の日報が全文表示される | 〇 |  | 2023-03-03
119 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（日報登録なし） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
120 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（勤怠登録あり/更新日時・更新者名） | 更新日時と更新者名が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
121 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（勤怠登録なし/更新日時・更新者名） | 更新日時と更新者名が表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
122 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 登録ボタンをクリック（新規登録） | ・新規登録しましたとMSGが表示 ・勤怠一覧に登録内容が反映 | 〇 |  | 2023-03-03
123 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 登録ボタンをクリック（更新登録） | ・更新しましたとMSGが表示 ・勤怠一覧に更新内容が反映 | 〇 |  | 2023-03-03
124 |  |  | 勤怠修正表示 | エラー | 登録ボタンをクリック（新規登録/出勤時間のみ入力） | 退勤時間の入力を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
125 |  |  | 勤怠修正表示 | エラー | 登録ボタンをクリック（新規登録/退勤時間のみ入力） | 出勤時間の入力を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
126 |  |  | 勤怠修正表示 | エラー | 登録ボタンをクリック（退勤時間を出勤時間より早い時間を入力） | 退勤時間は、出勤時間より後の時間を入力してくださいのバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
127 |  |  | 勤怠修正表示 | エラー | 登録ボタンをクリック（日報を1024文字を超えて入力） | 1024文字以内で入力を促すバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
128 |  |  | 勤怠修正表示 |  | ×ボタンクリック | モーダルが閉じる | 〇 |  | 2023-03-03
129 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 閉じるボタンクリック | モーダルが閉じる | 〇 |  | 2023-03-03
130 |  |  | 勤怠修正表示 |  | モーダル外をクリック | モーダルが閉じる | 〇 |  | 2023-03-03
131 |  | パスワード変更画面 | タイトル |  | 画面表示（タイトル部分） | パスワード変更画面とタイトルが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
132 |  |  | パスワード変更 |  | 画面表示（名前） | 選択した社員名が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
133 |  |  | パスワード変更 |  | 画面表示（入力画面） | 空欄の状態である | 〇 |  | 2023-03-03
134 |  |  | パスワード表示 |  | チェックを付ける | パスワードが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
135 |  |  | 変更ボタン |  | 変更ボタンをクリック（英数混合の正常入力） | ・パスワードを変更しましたとMSGが表示 ・変更を行った社員は変更後のパスワードでログインができる | 〇 |  | 2023-03-03
136 |  |  | 変更ボタン | エラー | 変更ボタンをクリック（PWを英語のみ入力） | パスワードは英数混合で入力してくださいとバリデーションエラーが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
137 |  |  | 変更ボタン | エラー | 変更ボタンをクリック（PWを数字のみ入力） | パスワードは英数混合で入力してくださいとバリデーションエラーが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
138 |  |  | 変更ボタン | エラー | 変更ボタンをクリック（PWを8文字以下で入力） | パスワードは、8文字以上にしてくださいとバリデーションエラーが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
139 |  |  | 変更ボタン | エラー | 変更ボタンをクリック（パスワードと確認用を異なった状態で入力） | パスワードとパスワード確認が一致しませんとバリデーションエラーが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
140 |  |  | 戻るボタン |  | ボタンクリック | 1つ前の画面に戻る | 〇 |  | 2023-03-03
出力機能
141 |  | 出力内容確認 | 名前 |  | 表示 | 出力を行った社員名が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
142 |  |  | 月日 |  | 表示 | 選択した開始日から終了日までの期間の日付が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
143 |  |  | 曜日 |  | 表示 | ・月日に対応した曜日が表示される ・土曜日は青色、日曜日は赤色で表示される | 〇 |  | 2023-03-03
144 |  |  | 始業時刻 |  | 表示（出勤時間登録あり） | 月日に紐づいている始業時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
145 |  |  | 始業時刻 |  | 表示（出勤時間登録なし） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
146 |  |  | 終業時刻 |  | 表示（退勤時間登録あり） | 月日に紐づいている終業時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
147 |  |  | 終業時刻 |  | 表示（退勤時間登録なし） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
148 |  |  | 労働時間（所定内） |  | 表示（出退勤時間登録あり） | 休憩時間を含まない所定労働時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
149 |  |  | 労働時間（所定内） |  | 表示（出退勤時間登録なし） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
150 |  |  | 労働時間（時間外） |  | 表示（出退勤時間登録あり） | 残業時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
151 |  |  | 労働時間（時間外） |  | 表示（出退勤時間登録なし） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
152 |  |  | 合計勤務時間（所定内） |  | 表示 | 選択した開始日から終了日までの期間の所定労働時間の合計が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
153 |  |  | 合計勤務時間（時間外） |  | 表示 | 選択した開始日から終了日までの期間の時間外の合計が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
154 |  |  | 総合計 |  | 表示 | 選択した開始日から終了日までの期間の総勤務時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
パスワード変更機能
155 |  | パスワード変更画面 | タイトル |  | 画面表示（タイトル部分） | パスワード変更画面とタイトルが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
156 |  |  | パスワード変更 |  | 画面表示（入力画面） | 空欄の状態である | 〇 |  | 2023-03-03
157 |  |  | パスワード表示 |  | チェックを付ける | パスワードが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
158 |  |  | 変更ボタン |  | 変更ボタンをクリック（PWを英数混合の正常入力） | ・パスワードを変更しましたとMSGが表示 ・変更を行った社員は変更後のパスワードでログインができる | 〇 |  | 2023-03-03
159 |  |  | 変更ボタン | エラー | 変更ボタンをクリック（PWを英語のみ） | パスワードは英数混合で入力してくださいとバリデーションエラーが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
160 |  |  | 変更ボタン | エラー | 変更ボタンをクリック（PWを数字のみ） | パスワードは英数混合で入力してくださいとバリデーションエラーが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
161 |  |  | 変更ボタン | エラー | 変更ボタンをクリック（PWを8文字以下で入力） | パスワードは、8文字以上にしてくださいとバリデーションエラーが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
162 |  |  | 変更ボタン | エラー | 変更ボタンをクリック（現在のパスワードを異なった状態で入力） | 現在のパスワードが違いますとバリデーションエラーが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
163 |  |  | 変更ボタン | エラー | 変更ボタンをクリック（新しいパスワードと確認用を異なった状態で入力） | 新しいパスワードが合致しませんとバリデーションエラーが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
164 |  |  | 戻るボタン |  | ボタンクリック | HOME画面に戻る | 〇 |  | 2023-03-03

## 管理画面
管理画面
# | テスト対象 | 対象画面 | 区分1 | 区分2 | テスト内容 | 期待結果 | 合否1 | 合否2 | 日付
ログイン機能
1 |  | ログイン画面 | ログイン |  | 管理者番号とパスワードを入力してログインをクリック | HOME画面へ遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
2 |  |  | エラー |  | 誤った社員番号とパスワードを入力する | バリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
3 |  |  | エラー |  | 入力を5回誤って入力する | タイムアウトの旨が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
4 |  |  | パスワード表示 |  | チェックを付ける | パスワードが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
5 |  |  | ログイン状態を保持する |  | チェックを付けてログイン後、ブラウザを一度閉じ、改めて開く | ログアウトされず、ログイン状態が保持される | 〇 |  | 2023-03-03
ログアウト機能
6 |  | HOME画面 | ログアウト |  | ログアウトをクリック | ログアウトされる | 〇 |  | 2023-03-03
社員一覧機能
7 |  | HOME画面 | 社員一覧 |  | 画面表示（社員一覧部分） | ・在職の社員が一覧として表示される ・1ページの最大表示件数は10件まで | 〇 |  | 2023-03-03
8 |  |  | 社員一覧 |  | 画面表示（社員番号） | 社員番号順に表示される | 〇 |  | 2023-03-03
9 |  |  | 社員一覧 |  | 画面表示（社員名） | 社員番号に対応した社員名が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
10 |  |  | 詳細ボタン |  | ボタンクリック（詳細） | 選択した社員の詳細画面に遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
11 |  |  | 勤怠一覧ボタン |  | ボタンクリック（勤怠一覧） | 選択した社員の勤怠一覧に遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
12 |  |  | パスワードボタン |  | ボタンクリック（パスワード） | 選択した社員のパスワード変更画面に遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
13 |  |  | ページネーション |  | ページネーション（2以降もしくは次ボタンをクリック） | 次のページに遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
14 |  |  | ページネーション |  | ページネーション（1以降もしくは前ボタンをクリック） | 前のページに遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
15 |  |  | 検索ボックス |  | 検索ボックス（初期状態） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
16 |  |  | 虫眼鏡ボタン |  | 虫眼鏡ボタンをクリック（社員番号を入力） | ・入力内容に該当する社員情報が表示 ・該当なしの場合は何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
17 |  |  | 虫眼鏡ボタン |  | 虫眼鏡ボタンをクリック（社員名を入力） | ・入力内容に該当する社員情報が表示 ・該当なしの場合は何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
18 |  |  | 退職者一覧のリンク |  | 画面表示（退職者一覧のリンク） | ・退職者がいる場合は表示、いない場合は非表示 | 〇 |  | 2023-03-03
19 |  |  | 退職者一覧のリンク |  | リンククリック（退職者一覧へ） | 退職者一覧画面に遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
20 |  |  | 時短社員を表示のリンク |  | リンククリック（時短社員を表示） | 時短社員一覧画面に繊維する | 〇 |  | 2023-03-03
21 |  | 退職者一覧 | 退職者一覧 |  | 退職者一覧のURLを入力したとき | ・退職者一覧画面に遷移する ・退職者がいない場合は何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
22 |  |  | タイトル |  | 画面表示（タイトル部分） | 退職者一覧とタイトルが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
23 |  |  | 退職者一覧 |  | 画面表示（社員一覧部分） | ・退職済みの社員が一覧として表示される ・1ページの最大表示件数は20件まで | 〇 |  | 2023-03-03
24 |  |  | 退職者一覧 |  | 画面表示（社員番号） | 社員番号順に表示される | 〇 |  | 2023-03-03
25 |  |  | 退職者一覧 |  | 画面表示（社員名） | 社員番号に対応した社員名が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
26 |  |  | 詳細ボタン |  | ボタンクリック（詳細） | 選択した社員の詳細画面に遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
27 |  |  | 勤怠一覧ボタン |  | ボタンクリック（勤怠一覧） | 選択した社員の勤怠一覧に遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
28 |  |  | パスワードボタン |  | ボタンクリック（パスワード） | 選択した社員のパスワード変更画面に遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
29 |  |  | ページネーション |  | ページネーション（2以降もしくは次ボタンをクリック） | 次のページに遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
30 |  |  | ページネーション |  | ページネーション（1以降もしくは前ボタンをクリック） | 前のページに遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
31 |  |  | 検索ボックス |  | 検索ボックス（初期状態） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
32 |  |  | 虫眼鏡ボタン |  | 虫眼鏡ボタンをクリック（社員番号を入力） | ・入力内容に該当する社員情報が表示 ・該当なしの場合は何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
33 |  |  | 虫眼鏡ボタン |  | 虫眼鏡ボタンをクリック（社員名を入力） | ・入力内容に該当する社員情報が表示 ・該当なしの場合は何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
34 |  | 時短社員一覧 | 時短社員を表示のリンク |  | リンククリック（従業員一覧へ） | 従業員一覧画面に遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
35 |  |  | タイトル |  | 画面表示（タイトル部分） | 時短社員一覧とタイトルが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
36 |  |  | 時短社員一覧 |  | 画面表示（社員一覧部分） | ・時短の社員が一覧として表示される ・1ページの最大表示件数は20件まで | 〇 |  | 2023-03-03
37 |  |  | 時短社員一覧 |  | 画面表示（社員番号） | 社員番号順に表示される | 〇 |  | 2023-03-03
38 |  |  | 時短社員一覧 |  | 画面表示（社員名） | 社員番号に対応した社員名が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
39 |  |  | 詳細ボタン |  | ボタンクリック（詳細） | 選択した社員の詳細画面に遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
40 |  |  | 勤怠一覧ボタン |  | ボタンクリック（勤怠一覧） | 選択した社員の勤怠一覧に遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
41 |  |  | パスワードボタン |  | ボタンクリック（パスワード） | 選択した社員のパスワード変更画面に遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
42 |  |  | ページネーション |  | ページネーション（2以降もしくは次ボタンをクリック） | 次のページに遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
43 |  |  | ページネーション |  | ページネーション（1以降もしくは前ボタンをクリック） | 前のページに遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
44 |  |  | 従業員一覧のリンク |  | リンククリック（従業員一覧へ） | 従業員一覧画面に遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
45 |  | 詳細画面 | タイトル |  | 画面表示（タイトル部分） | 詳細画面とタイトルが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
46 |  |  | 退職ボタン |  | 画面表示（退職ボタン） | 社員一覧・時短社員一覧から開いたときは、退職ボタンが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
47 |  |  | 復職ボタン |  | 画面表示（復職ボタン） | 退職者一覧から開いたときは、復職ボタンが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
48 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（社員番号） | DBに登録の社員番号が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
49 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（社員名） | DBに登録の社員名が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
50 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（部下配属権限） | DBに登録の部下配属権限に合わせてトグルが反映している ・部下配属権限有り＝トグルON ・部下配属権限無し＝トグルOFF | 〇 |  | 2023-03-03
51 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（上司社員番号） | DBに登録の上司社員番号が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
52 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（上司の名前（現在）） | DBに登録の現在の上司の名前が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
53 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（上司検索） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
54 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（始業時間） | DBに登録の始業時間が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
55 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（終業時間） | DBに登録の終業時間が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
56 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（所定労働時間） | 休憩時間を含まない所定労働時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
57 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（登録日時） | DBに登録した日時が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
58 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（更新日時） | 登録情報を更新した日時が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
59 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（入社日） | DBに登録の入社日が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
60 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（退職日） | ・退職者一覧から詳細画面を開いた場合、入社日ではなく退職日が表示される ・DBに登録の入社日が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
61 |  |  | 詳細画面 | エラー | 社員名を32文字以上で入力する | 社員名は32文字以内で入力してくださいとバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
62 |  |  | 詳細画面 | エラー | 社員名未入力 | 社員名の入力を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
63 |  |  | 詳細画面 | エラー | 社員名をURLなどで入力する | 英数字、ひらがな、カタカナ、漢字で入力してくださいとバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
64 |  |  | 詳細画面 | エラー | 選択した社員自身を上司に指定する | 編集中の社員と上司は別々にしてくださいとバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
65 |  |  | 詳細画面 | エラー | 終業時間を始業時間より早い時間を指定する | 終業時間には、始業時間より後の日時を指定してくださいとバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
66 |  |  | 詳細画面 | エラー | 始業時間未入力 | 始業時間の入力を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
67 |  |  | 詳細画面 | エラー | 終業時間未入力 | 終業時間の入力を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
68 |  |  | 退職ボタン |  | ボタンクリック | 退職確認画面に遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
69 |  |  | 復職ボタン |  | ボタンクリック | 復職確認画面に遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
70 |  |  | 更新ボタン |  | ボタンクリック（正常入力） | ・更新しましたと表示 ・更新日時が更新される | 〇 |  | 2023-03-03
71 |  |  | 更新ボタン |  | ボタンクリック（部下配属権限をOFFからONに切り替える） | 上司検索にONにした社員名が載る | 〇 |  | 2023-03-03
72 |  |  | 更新ボタン |  | ボタンクリック（部下配属権限をONからOFFに切り替える） | 上司検索からOFFにした社員名が消える | 〇 |  | 2023-03-03
73 |  |  | 戻るボタン |  | ボタンクリック | HOME画面に戻る | 〇 |  | 2023-03-03
74 |  | 退職確認画面 | タイトル |  | 画面表示（タイトル部分） | 退職確認画面とタイトルが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
75 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（社員番号） | DBに登録の社員番号が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
76 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（社員名） | DBに登録の社員名が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
77 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（上司社員番号） | DBに登録の上司社員番号が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
78 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（上司の名前（現在）） | DBに登録の現在の上司の名前が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
79 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（始業時間） | DBに登録の始業時間が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
80 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（終業時間） | DBに登録の終業時間が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
81 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（退職日） | 空欄の状態である | 〇 |  | 2023-03-03
82 |  |  | 退職日 |  | 画面入力（退職日を直接年月を数字で入力） | 「YYYY/MM/DD」の表記に従って画面に反映する | 〇 |  | 2023-03-03
83 |  |  | 退職日 |  | カレンダーボタンをクリック | カレンダーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
84 |  |  | 退職日 |  | カレンダーボタンから年月日を選択する | 選択した年月日が画面に反映する | 〇 |  | 2023-03-03
85 |  |  | 実行ボタン |  | 実行ボタン | ・退職処理を行った社員は社員一覧から消え、退職者一覧に反映する ・社員一覧画面に遷移する ・退職処理を行った社員は出退勤画面にログインできなくなる | 〇 |  | 2023-03-03
86 |  |  | 戻るボタン |  | ボタンクリック | 1つ前の画面に戻る | 〇 |  | 2023-03-03
87 |  | 復職確認画面 | タイトル |  | 画面表示（タイトル部分） | 復職確認画面とタイトルが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
88 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（社員番号） | DBに登録の社員番号が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
89 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（社員名） | DBに登録の社員名が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
90 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（上司社員番号） | DBに登録の上司社員番号が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
91 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（上司の名前（現在）） | DBに登録の現在の上司の名前が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
92 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（始業時間） | DBに登録の始業時間が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
93 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（終業時間） | DBに登録の終業時間が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
94 |  |  | 詳細画面 |  | 画面表示（退職日） | DBに登録の退職日が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
95 |  |  | 実行ボタン |  | 実行ボタン | ・復職処理を行った社員は退職者一覧から消え、社員一覧に反映する ・社員一覧画面に遷移する ・復職処理を行った社員は出退勤画面にログインできる | 〇 |  | 2023-03-03
96 |  |  | 戻るボタン |  | ボタンクリック | 1つ前の画面に戻る | 〇 |  | 2023-03-03
97 |  | 勤怠一覧画面 | プルダウン |  | 画面表示（初期状態） | 当月が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
98 |  |  | プルダウン |  | Vボタンクリック | 当月から遡って過去1年分が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
99 |  |  | プルダウン |  | 過去の年月を選択する | 選択した年月の勤怠一覧が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
100 |  |  | 名前 |  | 画面表示（初期状態） | 選択した社員名が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
101 |  |  | 戻るボタン |  | ボタンクリック | 前の画面に戻る | 〇 |  | 2023-03-03
102 |  |  | 勤怠合計 |  | 画面表示（初期状態） | ・アコーディオンメニューは折畳んだ状態で表示される ・ボタンは「+」で表示される | 〇 |  | 2023-03-03
103 |  |  | 勤怠合計 |  | ボタンクリック | ・アコーディオンメニューが展開される ・ボタンは「×」で表示される | 〇 |  | 2023-03-03
104 |  |  | 始業日・就業日 |  | 画面入力（直接年月を数字で入力） | 「YYYY/MM/DD」の表記に従って画面に反映する | 〇 |  | 2023-03-03
105 |  |  | 始業日・就業日 |  | カレンダーボタンをクリック | カレンダーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
106 |  |  | 始業日・就業日 |  | カレンダーボタンから年月日を選択する | 選択した年月日が画面に反映する | 〇 |  | 2023-03-03
107 |  |  | ダウンロードボタン |  | ダウンロードボタンクリック（正常入力） | 選択した年月日で勤怠情報が.xlsx形式でダウンロードが開始される | 〇 |  | 2023-03-03
108 |  |  | ダウンロードボタン | エラー | ダウンロードボタンクリック（開始日のみ入力） | 終了日の選択を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
109 |  |  | ダウンロードボタン | エラー | ダウンロードボタンクリック（終了日のみ入力） | 開始日の選択を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
110 |  |  | ダウンロードボタン | エラー | ダウンロードボタンクリック（開始日と終了日ともに未入力） | 開始日と終了日の選択を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
111 |  |  | ダウンロードボタン | エラー | ダウンロードボタンクリック（終了日を開始日より前の日付を入力） | 終了日には、開始日より後の日付を指定してくださいとバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
112 |  |  | ダウンロードボタン | エラー | ダウンロードボタンクリック（開始日と終了日が30日以上の期間を空ける） | 30日以内で入力するようバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
113 |  |  | ダウンロードボタン | エラー | ダウンロードボタンクリック（勤怠の登録がない場合） | 指定された日付には、勤怠情報がありませんでしたとバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
114 |  |  | 勤怠一覧合計 |  | 画面表示 | 当月の出勤日数、総勤務時間、残業時間が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
115 |  |  | 勤怠一覧 |  | 画面表示 | 当月の日と曜日が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
116 |  |  | 勤怠一覧 |  | 画面表示 | ・DBに登録の勤怠情報が表示される ・登録がない場合は空欄で表示される | 〇 |  | 2023-03-03
117 |  |  | 勤怠一覧 |  | 画面表示（日報部分） | 前半20文字前後が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
118 |  |  | 鉛筆ボタン |  | 鉛筆ボタンクリック | 勤怠修正のモーダルが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
119 |  |  | ゴミ箱ボタン |  | 画面表示（勤怠登録あり） | ボタンが有効化されている | 〇 |  | 2023-03-03
120 |  |  | ゴミ箱ボタン |  | 勤怠登録ありの状態でボタンクリック | 勤怠情報の削除確認のモーダルが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
121 |  |  | ゴミ箱ボタン |  | 勤怠情報の削除確認のモーダルで「はい」を選択 | 選択した勤怠情報が削除される | 〇 |  | 2023-03-03
122 |  |  | ゴミ箱ボタン |  | 勤怠情報の削除確認のモーダルで「キャンセル」を選択 | 何も変化はない | 〇 |  | 2023-03-03
123 |  |  | ゴミ箱ボタン |  | 画面表示（勤怠登録なし） | ボタンが無効化されている | 〇 |  | 2023-03-03
124 |  |  | ゴミ箱ボタン |  | 勤怠登録なしの状態でボタンクリック | 何も反応しない | 〇 |  | 2023-03-03
125 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（初期状態） | 勤怠一覧を開いたときは表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
126 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（虫眼鏡ボタンクリック後） | 勤怠修正表示のモーダルが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
127 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（タイトル部分） | 選択した月日+勤怠修正画面と表示される | 〇 |  | 2023-03-03
128 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（出勤時間登録あり） | DBに登録の出勤時間が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
129 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（出勤時間登録なし） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
130 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（退勤時間登録あり） | DBに登録の退勤時間が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
131 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（退勤時間登録なし） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
132 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（日報登録あり） | DBに登録の日報が全文表示される | 〇 |  | 2023-03-03
133 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（日報登録なし） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
134 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（勤怠登録あり/更新日時・更新者名） | 更新日時と更新者名が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
135 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 画面表示（勤怠登録なし/更新日時・更新者名） | 更新日時と更新者名が表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
136 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 登録ボタンをクリック（新規登録） | ・新規登録しましたとMSGが表示 ・勤怠一覧に登録内容が反映 | 〇 |  | 2023-03-03
137 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 登録ボタンをクリック（更新登録） | ・更新しましたとMSGが表示 ・勤怠一覧に更新内容が反映 | 〇 |  | 2023-03-03
138 |  |  | 勤怠修正表示 | エラー | 登録ボタンをクリック（新規登録/出勤時間のみ入力） | 退勤時間の入力を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
139 |  |  | 勤怠修正表示 | エラー | 登録ボタンをクリック（新規登録/退勤時間のみ入力） | 出勤時間の入力を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
140 |  |  | 勤怠修正表示 | エラー | 登録ボタンをクリック（退勤時間を出勤時間より早い時間を入力） | 退勤時間は、出勤時間より後の時間を入力してくださいのバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
141 |  |  | 勤怠修正表示 | エラー | 登録ボタンをクリック（日報を1024文字を超えて入力） | 1024文字以内で入力を促すバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
142 |  |  | 勤怠修正表示 |  | ×ボタンクリック | モーダルが閉じる | 〇 |  | 2023-03-03
143 |  |  | 勤怠修正表示 |  | 閉じるボタンクリック | モーダルが閉じる | 〇 |  | 2023-03-03
144 |  |  | 勤怠修正表示 |  | モーダル外をクリック | モーダルが閉じる | 〇 |  | 2023-03-03
出力機能
145 |  | 出力内容確認 | 名前 |  | 表示 | 出力を行った社員名が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
146 |  |  | 月日 |  | 表示 | 選択した開始日から終了日までの期間の日付が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
147 |  |  | 曜日 |  | 表示 | ・月日に対応した曜日が表示される ・土曜日は青色、日曜日は赤色で表示される | 〇 |  | 2023-03-03
148 |  |  | 始業時刻 |  | 表示（出勤時間登録あり） | 月日に紐づいている始業時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
149 |  |  | 始業時刻 |  | 表示（出勤時間登録なし） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
150 |  |  | 終業時刻 |  | 表示（退勤時間登録あり） | 月日に紐づいている終業時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
151 |  |  | 終業時刻 |  | 表示（退勤時間登録なし） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
152 |  |  | 労働時間（所定内） |  | 表示（出退勤時間登録あり） | 休憩時間を含まない所定労働時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
153 |  |  | 労働時間（所定内） |  | 表示（出退勤時間登録なし） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
154 |  |  | 労働時間（時間外） |  | 表示（出退勤時間登録あり） | 残業時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
155 |  |  | 労働時間（時間外） |  | 表示（出退勤時間登録なし） | 何も表示されない | 〇 |  | 2023-03-03
156 |  |  | 合計勤務時間（所定内） |  | 表示 | 選択した開始日から終了日までの期間の所定労働時間の合計が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
157 |  |  | 合計勤務時間（時間外） |  | 表示 | 選択した開始日から終了日までの期間の時間外の合計が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
158 |  |  | 総合計 |  | 表示 | 選択した開始日から終了日までの期間の総勤務時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
159 |  | パスワード変更画面 | タイトル |  | 画面表示（タイトル部分） | パスワード変更画面とタイトルが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
160 |  |  | パスワード変更 |  | 画面表示（名前） | 選択した社員名が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
161 |  |  | パスワード変更 |  | 画面表示（入力画面） | 空欄の状態である | 〇 |  | 2023-03-03
162 |  |  | パスワード表示 |  | チェックを付ける | パスワードが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
163 |  |  | 変更ボタン |  | 変更ボタンをクリック（英数混合の正常入力） | ・パスワードを変更しましたとMSGが表示 ・変更を行った社員は変更後のパスワードでログインができる | 〇 |  | 2023-03-03
164 |  |  | 変更ボタン | エラー | 変更ボタンをクリック（PWを英語のみ入力） | パスワードは英数混合で入力してくださいとバリデーションエラーが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
165 |  |  | 変更ボタン | エラー | 変更ボタンをクリック（PWを数字のみ入力） | パスワードは英数混合で入力してくださいとバリデーションエラーが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
166 |  |  | 変更ボタン | エラー | 変更ボタンをクリック（PWを8文字以下で入力） | パスワードは、8文字以上にしてくださいとバリデーションエラーが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
167 |  |  | 変更ボタン | エラー | 変更ボタンをクリック（パスワードと確認用を異なった状態で入力） | パスワードとパスワード確認が一致しませんとバリデーションエラーが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
168 |  |  | 戻るボタン |  | ボタンクリック | 1つ前の画面に戻る | 〇 |  | 2023-03-03
新規登録機能
169 |  | 新規登録画面 | タイトル |  | 画面表示（タイトル部分） | 新規登録画面とタイトルが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
170 |  |  | 詳細画面 | エラー | 社員名を32文字以上で入力する | 社員名は32文字以内で入力してくださいとバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
171 |  |  | 詳細画面 | エラー | 社員名未入力 | 社員名の入力を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
172 |  |  | 詳細画面 | エラー | 社員名をURLなどで入力する | 英数字、ひらがな、カタカナ、漢字で入力してくださいとバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
173 |  |  | 詳細画面 | エラー | 終業時間を始業時間より早い時間を指定する | 終業時間には、始業時間より後の日時を指定してくださいとバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
174 |  |  | 詳細画面 | エラー | 始業時間未入力 | 始業時間の入力を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
175 |  |  | 詳細画面 | エラー | 終業時間未入力 | 終業時間の入力を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
176 |  |  | パスワード表示 |  | チェックを付ける | パスワードが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
177 |  |  | 登録ボタン | エラー | ボタンクリック | ・DBに登録される ・登録した社員の詳細画面に遷移する ・社員一覧の最終行に追記される | 〇 |  | 2023-03-03
178 |  |  | 戻るボタン |  | ボタンクリック | HOME画面に戻る | 〇 |  | 2023-03-03
管理画面機能
179 |  | 始業時間・終業時間一括変更機能 | ナビゲーションバー |  | ナビゲーションバー（管理限有の場合） | ・管理画面とメニューが表示 ・クリックで開くことができる | 〇 |  | 2023-03-03
180 |  |  | ナビゲーションバー |  | ナビゲーションバー（管理権限無しの場合） | ・管理画面とメニューが非表示 | 〇 |  | 2023-03-03
181 |  |  | 部下一覧 | エラー | 管理権限無しの場合で管理画面のURLを入力したとき | エラーページに遷移する | 〇 |  | 2023-03-03
182 |  |  | タイトル |  | 画面表示（タイトル部分） | 管理画面とタイトルが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
183 |  |  | 始業時間 |  | 画面表示 | DBに登録の始業時間が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
184 |  |  | 終業時間 |  | 画面表示 | DBに登録の終業時間が表示される | 〇 |  | 2023-03-03
185 |  |  | 管理画面 | エラー | 始業時間未入力 | 始業時間の入力を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
186 |  |  | 管理画面 | エラー | 終業時間未入力 | 終業時間の入力を促す表示がされる | 〇 |  | 2023-03-03
187 |  |  | 変更ボタン |  | 変更ボタンをクリック（始業時間と終業時間を変更） | ・変更しましたとMSGが表示 ・時短社員以外の就業時間も変わる（詳細画面で確認） | 〇 |  | 2023-03-03
188 |  |  | 変更ボタン |  | 変更ボタンをクリック（始業時間と終業時間は変更しない） | ・変更しましたとMSGが表示 ・時短社員以外の就業時間は変わらない（詳細画面で確認） | 〇 |  | 2023-03-03
189 |  |  | 変更ボタン | エラー | 変更ボタンをクリック（終業時間を始業時間より早い時間を指定） | 終業時間には、始業時間より後の日時を指定してくださいとバリデーションエラーが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
190 |  | 社員名簿ダウンロード(.xlsx)機能 | ダウンロードボタン |  | ボタンクリック（退職済みの社員を含むをチェック付けたまま） | DBに登録上の退職済みの社員を含む情報が.xlsx形式でダウンロードされる | 〇 |  | 2023-03-03
191 |  |  | ダウンロードボタン |  | ボタンクリック（退職済みの社員を含むをチェック外した状態で） | DBに登録上の退職済みの社員を含まない情報が.xlsx形式でダウンロードされる | 〇 |  | 2023-03-03
192 |  |  | 退職済みの社員を含むのチェックボックス |  | 画面表示 | 画面表示をした段階では、チェックがついた状態である | 〇 |  | 2023-03-03
193 |  | 社員名簿/出力内容確認 | ダウンロード日時 |  | 表示 | ダウンロードを行った日時が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
194 |  |  | 社員番号 |  | 表示（退職済みの社員を含む場合） | 社員番号が昇順で表示 | 〇 |  | 2023-03-03
195 |  |  | 社員名 |  | 表示（退職済みの社員を含む場合） | 社員番号に対応した社員名が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
196 |  |  | 部下配属権限 |  | 表示（退職済みの社員を含む場合） | 部下配属権限がある場合は「〇」で表示 | 〇 |  | 2023-03-03
197 |  |  | 上司社員名 |  | 表示（退職済みの社員を含む場合） | 社員に紐づく上司の社員名が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
198 |  |  | 始業時間 |  | 表示（退職済みの社員を含む場合） | 社員に紐づく始業時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
199 |  |  | 終業時間 |  | 表示（退職済みの社員を含む場合） | 社員に紐づく終業時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
200 |  |  | 時短 |  | 表示（退職済みの社員を含む場合） | 勤務時間が短く時短社員に該当する場合は「〇」で表示 | 〇 |  | 2023-03-03
201 |  |  | 入社日 |  | 表示（退職済みの社員を含む場合） | 社員に紐づく入社日が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
202 |  |  | 退職日 |  | 表示（退職済みの社員を含む場合） | 社員に紐づく退職日が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
203 |  |  | 社員番号 |  | 表示（退職済みの社員を含まない場合） | 社員番号が昇順で表示 | 〇 |  | 2023-03-03
204 |  |  | 社員名 |  | 表示（退職済みの社員を含まない場合） | 社員番号に対応した社員名が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
205 |  |  | 部下配属権限 |  | 表示（退職済みの社員を含まない場合） | 部下配属権限がある場合は「〇」で表示 | 〇 |  | 2023-03-03
206 |  |  | 上司社員名 |  | 表示（退職済みの社員を含まない場合） | 社員に紐づく上司の社員名が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
207 |  |  | 始業時間 |  | 表示（退職済みの社員を含まない場合） | 社員に紐づく始業時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
208 |  |  | 終業時間 |  | 表示（退職済みの社員を含まない場合） | 社員に紐づく終業時間が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
209 |  |  | 時短 |  | 表示（退職済みの社員を含まない場合） | 勤務時間が短く時短社員に該当する場合は「〇」で表示 | 〇 |  | 2023-03-03
210 |  |  | 入社日 |  | 表示（退職済みの社員を含まない場合） | 社員に紐づく入社日が表示 | 〇 |  | 2023-03-03
211 |  |  | 退職日 |  | 表示（退職済みの社員を含まない場合） | 空欄の状態である | 〇 |  | 2023-03-03
212 |  | 社員一括登録(.xlsx) | ファイルを選択ボタン |  | ボタンクリック | ファイル選択ウィンドウが表示
213 |  |  | ファイルを選択ボタン |  | ファイルを選択 | 選択したファイル名がボタン横に表示
214 |  |  | 専用テンプレートダウンロード |  | リンククリック | .xlsx形式のファイルがダウンロードされる
215 |  |  | パスワード入力欄 |  | 画面表示（入力画面） | 空欄の状態である
216 |  |  | パスワード表示 |  | チェックを付ける | パスワードが表示される
217 |  |  | 登録ボタン |  | 取り込みを行うファイルが問題なく、正常に登録できた場合 | 登録が完了した人数と登録が完了した旨のメッセージが表示
218 |  |  | 登録ボタン |  | Excelファイルに同一の人名を入力していた場合 | 最初の情報のみを登録し、複数登録はされない
219 |  |  | 登録ボタン | エラー | 登録ボタンをクリック（PWを英語のみ） | パスワードは英数混合で入力してくださいとバリデーションエラーが表示
220 |  |  | 登録ボタン | エラー | 登録ボタンをクリック（PWを数字のみ） | パスワードは英数混合で入力してくださいとバリデーションエラーが表示
221 |  |  | 登録ボタン | エラー | 登録ボタンをクリック（PWを8文字以下で入力） | パスワードは、8文字以上にしてくださいとバリデーションエラーが表示
222 |  |  | 登録ボタン | エラー | ファイル未選択 | ファイルが選択されていませんとバリデーションエラーが表示される
223 |  |  | 登録ボタン | エラー | Excelファイル以外を選択 | Excelファイルではありませんとバリデーションエラーが表示される
224 |  |  | 登録ボタン | エラー | テンプレート以外のExcelファイルを選択 | 取り込み対象外のExcelシートです。処理を中断しますとバリデーションエラーが表示される
225 |  |  | 登録ボタン | エラー | Excelファイルの社員名が空欄だった場合 | 空欄であるとバリデーションエラーが表示される
226 |  |  | 登録ボタン | エラー | Excelファイルに入力の社員名は、すでにDBに登録済みだった場合 | 対象列の社員名がすでに登録済みであるとバリデーションエラーが表示される
227 |  |  | 登録ボタン | エラー | Excelファイルの部下配属権限に〇以外の文字が入力されていた場合 | 〇以外の文字が入力されていることを伝えるバリデーションエラーが表示される
228 |  |  | 登録ボタン | エラー | 上司社員名にプルダウン以外の名前を入力していた場合 | プルダウン以外の社員名が選択されていることを伝えるバリデーションエラーが表示される
229 |  |  | 登録ボタン | エラー | 始業時間と終業時間を「9：00」といった形式ではなく、「9時」などの文字で入力していた場合 | 入力が不正であるとバリデーションエラーが表示される
230 |  |  | 登録ボタン | エラー | 終業時間が始業時間より先の日時だった場合 | 終業時間は始業時間より後の日時を入力するようバリデーションエラーが表示される
231 |  |  | 登録ボタン | エラー | 入社日が「2023/03/01」といった形式ではなく、「3月1日」などの文字で入力していた場合 | 入力が不正であるとバリデーションエラーが表示される
232 |  | テンプレート/出力内容確認 | 部下配属権限 |  | 表示 | プルダウン形式で「〇」か空欄を選択できる | 〇 |  | 2023-03-03
233 |  |  | 上司社員名 |  | 表示 | DBに登録の部下配属権限のある社員名がプルダウン形式で選択できる | 〇 |  | 2023-03-03
パスワード変更機能
234 |  | パスワード変更画面 | タイトル |  | 画面表示（タイトル部分） | パスワード変更画面とタイトルが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
235 |  |  | パスワード変更 |  | 画面表示（入力画面） | 空欄の状態である | 〇 |  | 2023-03-03
236 |  |  | パスワード表示 |  | チェックを付ける | パスワードが表示される | 〇 |  | 2023-03-03
237 |  |  | 変更ボタン |  | 変更ボタンをクリック（PWを英数混合の正常入力） | ・パスワードを変更しましたとMSGが表示 ・変更を行った社員は変更後のパスワードでログインができる | 〇 |  | 2023-03-03
238 |  |  | 変更ボタン | エラー | 変更ボタンをクリック（PWを英語のみ） | パスワードは英数混合で入力してくださいとバリデーションエラーが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
239 |  |  | 変更ボタン | エラー | 変更ボタンをクリック（PWを数字のみ） | パスワードは英数混合で入力してくださいとバリデーションエラーが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
240 |  |  | 変更ボタン | エラー | 変更ボタンをクリック（PWを8文字以下で入力） | パスワードは、8文字以上にしてくださいとバリデーションエラーが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
241 |  |  | 変更ボタン | エラー | 変更ボタンをクリック（現在のパスワードを異なった状態で入力） | 現在のパスワードが違いますとバリデーションエラーが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
242 |  |  | 変更ボタン | エラー | 変更ボタンをクリック（新しいパスワードと確認用を異なった状態で入力） | 新しいパスワードが合致しませんとバリデーションエラーが表示 | 〇 |  | 2023-03-03
243 |  |  | 戻るボタン |  | ボタンクリック | HOME画面に戻る | 〇 |  | 2023-03-03

## tmp
ここにタイトルを入力
# | テスト対象 | 対象画面 | 区分1 | 区分2 | テスト内容 | 期待結果 | 合否1 | 合否2 | 日付
1